

**ชื่อโครงการ** วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

**แผนงาน** บริหารทั่วไป

**สนองกลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด**

ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดข้อ 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายขวัญชัย อุ่นเอ้ย

**ระยะเวลาดำเนินงาน** ปีการศึกษา 2562

|  |
| --- |
|  |

**1. หลักการและเหตุผล**

ด้วยโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ได้รับนโยบายให้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงมีพระราชดำริโดยมีเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมีวิถีชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในการนี้ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งที่ต้อง อบรม และปลูกฝัง ให้มีแนวความคิดที่จักต้องพึ่งพาตนเอง เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม จึงได้ดำเนินการตามแนวความคิด ด้วยการจัดทำโครงการให้นักเรียนได้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป จึงจัดทำโครงการขึ้นนำเสนอเพื่อพิจารณา

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ที่รกร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้

2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ฯ และสามารถน้อมนำแนวคิดไปปฏิบัติในชีวิประจำวันได้

2.3 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียน และเป็นคนดีของสังคม ตามค่านิยม 12 ประการ

2.4 เพื่อนำผลิตผลที่ได้ไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน

**3. เป้าหมาย**

**เชิงปริมาณ**

1. พื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

สำหรับนักเรียน

1. นักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และสามารถน้อม

นำแนวคิดไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

1. นักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีและเป็นคนดีของสังคม ตามค่านิยม 12

ประการ

1. โรงเรียนมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันเพิ่มมากขึ้น

**เชิงคุณภาพ**

นักเรียนมีความสุขในการเรียน สามารถน้อมนำแนวคิดไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

และเป็นคนดีของสังคม ตามค่านิยม 12 ประการ

1. **กิจกรรมการและขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | **ว.ด.ป.ที่ดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | ศึกษาปัญหาความต้องการ  จัดทำโครงการ  ขออนุมัติโครงการ  ดำเนินการตามกิจกรรม  1. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่ชน  2. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์คอนกรีต  3. การเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ในสระธรรมชาติ  4. การเลี้ยงกบ  5. การเพาะเห็ดขอน  6. การปลูกพืชผักสวนครัว  7. การปลูกไม้ผล  8. การซ่อมแซมรั้วและเรือนโรงเลี้ยงสัตว์  ประชุมคณะกรรมการเป็นระยะเพื่อติดตามแก้ไขปัญหา และปรับปรุงในระหว่างการดำเนินงาน  รายงานผลการจัดกิจกรรม  การประเมินผลโครงการ | -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  10,000  3,000  2,000  2,000  3,000  3,000  3,000  4,000 | พ.ค. 61  พ.ค. 61  พ.ค. 61  มิ.ย. 61-ก.พ. 62  ธ.ค. 61 ,มี.ค. 62  ธ.ค. 61 ,มี.ค. 62 | นายขวัญชัย  อุ่นเอ้ย |
| **รวม** | |  |  | 30,000 |  |  |

**5. งบประมาณ**

เงินงบประมาณจากวัสดุรายหัว จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

**6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ**

**6.1 ปัจจัยความเสี่ยง**

ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการไม่เป็นไปตามคาดหวัง

**6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง**

ปรับปรุงทักษะกระบวนการทำงานให้ถูกต้องรวดเร็วและให้การเอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

7**. ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด/ความสำเร็จ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วิธีการ/เครื่องมือประเมินผล** |
| 1. พื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ  2. นักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และสามารถน้อม  นำแนวคิดไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  3. นักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีและเป็นคนดีของสังคมตามค่านิยม 12 ประการ  4. โรงเรียนมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันเพิ่มมากขึ้น | 1. ที่รกร้างว่างเปล่าได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับนักเรียน คิดเป็น  ร้อยละ 70  2. นักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และสามารถน้อมนำแนวคิดไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้คิดเป็นร้อยละ 70  3. นักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีและเป็นคนดีของสังคม ตามค่านิยม 12 ประการ คิดเป็นร้อยละ 70  4. โรงเรียนมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันเพิ่มมากขึ้นคิดเป็น  ร้อยละ 70 | 1. การสังเกต  2. การสัมภาษณ์สอบถาม |

**8. การวัดประเมินผล**

ประเมินผลการทำงานจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริง

ลงชื่อ ……………………… ผู้เสนอโครงการ

(นายขวัญชัย อุ่นเอ้ย)

ลงชื่อ ……………………… ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายถนัด มณีจันทรา)

ลงชื่อ ……………………… ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทวีศักดิ์ สายมิตร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน )