# **โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง**

## แผนงาน งานวิชาการ

**สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 2**

**ผู้รับผิดชอบ นายอณัฏฐกรณ์ ยนต์สันเทียะ นางขวัญใจ บุญเครือ**

 **นางสาวกัลยาภรณ์ อุดคำมี และนายจงรักษ์ อุเสน**

**ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561**

……………………………………………………………………………………………………

**1. หลักการและเหตุผล**

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555- 2559 ) ยังคงอัญเชิญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืนมุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้าสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาวการณ์เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้การดำรงชีวิตของคน ในสังคมไทยได้นำเอาสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน แม้กระทั่ง สิ่งอุปโภคและบริโภคต่างๆล้วนอำนวยความสะดวกต่อคนไทยในสังคมทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้การใช้ชีวิตของคนไทยที่ผ่านมานั้นถึงแม้จะได้รับความสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่สิ่งที่ตามมาโดยไม่รู้ตัวคือการดำรงชีวิตประจำวันที่ฟุ่มเฟือยทำให้คนในสังคมต้องประสบกับปัญหาการดำรงชีวิตตามมา ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะรายจ่ายในครอบครัวให้มีรายจ่ายน้อยลงได้ คือการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนบ้านนกงาง ได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญของการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามในโอกาสต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขึ้น โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

**2. วัตถุประสงค์**

* 1. เพื่อต้องการศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	2. เพื่อฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
	3. เพื่อนำผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน

2.5 เพื่อให้นักเรียน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ

**3**. **เป้าหมาย**

### ด้านปริมาณ

* บุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
* นักเรียนทุกคนกล้าแสดงออก ตลอดจนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน

### ด้านคุณภาพ

 นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง นำหลักการไปปฏิบัติสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน

ได้รับการฝึกทักษะอาชีพและกล้าแสดงออก

**4. วิธีดำเนินการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **กิจกรรมที่ 1** **การปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน** ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและเสนอแนะ1.4 ดำเนินการตามกิจกรรม - แบ่งกลุ่มการจัดเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก - เตรียมพันธุ์พืช - ลงมือปฏิบัติ - การเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมทั้งจำหน่าย1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล1.7 นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ | 1-10 เม.ย. 6030 เม.ย. 6012 พ.ค. 60พ.ค. 60 – มี.ค. 61พ.ค. 60 – มี.ค. 61พ.ค. 60 – มี.ค. 61พ.ค. 60 – มี.ค. 6130 มี.ค. 6130 มี.ค. 6131 มี.ค. 61 | ผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูประจำวิชาครูประจำวิชาครูประจำวิชาครูประจำวิชาผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้บริหารโรงเรียน |
| **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **กิจกรรมที่ 2** **การเพาะเห็ดในโรงเรือน** ขั้นตอนการดำเนินงาน 2.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ2.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ2.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและเสนอแนะ2.4 ดำเนินการตามกิจกรรม - สำรวจพื้นที่ - ปรับปรุงและก่อสร้างโรงเรือน - จัดหาซื้อเชื้อและวัสดุอุปกรณ์ - แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกลุ่มสนใจ - ดำเนินการจัดทำและจำหน่ายผลผลิต2.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม2.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล 2.7 นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ | 1-10 เม.ย. 6030 เม.ย. 6012 พ.ค. 60พ.ค. 60 – มี.ค. 61พ.ค. 60 – มี.ค. 61พ.ค. 60 – มี.ค. 61พ.ค. 60 – มี.ค. 6130 มี.ค. 6130 มี.ค. 6131 มี.ค. 61 | ผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้บริหารโรงเรียน |
| **กิจกรรมที่ 3** **การเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมือง (ปลาดุก ไก่ไข่ เป็ดไข่)**ขั้นตอนการดำเนินงาน 3.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ3.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ3.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและเสนอแนะ3.4 ดำเนินการตามกิจกรรม - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ - แบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละชั้น - ดำเนินการกิจกรรม3.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม3.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล 3.7 นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ | 1-10 เม.ย. 6030 เม.ย. 6012 พ.ค. 60พ.ค. 60 – มี.ค. 61พ.ค. 60 – มี.ค. 61พ.ค. 60 – มี.ค. 61พ.ค. 60 – มี.ค. 6131 มี.ค. 6131 มี.ค. 61 | ผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้บริหารโรงเรียน |

**5. งบประมาณ**

5.1 งบประมาณ 3,000 บาท แผนงาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ ค่าตอบแทน………………………. บาท

 ค่าใช้สอย…………….…………… บาท

 ค่าวัสดุ…………3,000…….. บาท

 อื่นๆ………………….………….… บาท

5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมและงบประมาณ** | **งบประมาณ** | **ลักษณะงบประมาณที่ใช้** | **ระยะเวลา/สถานที่** | ผู้รับผิดชอบ |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **อื่นๆ** |
| **กิจกรรมที่ 1** ปลูกผักสวนครัว**กิจกรรมที่ 2** เพาะเห็ด**กิจกรรมที่ 3** การเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมือง (ปลาดุก ไก่ไข่ เป็ดไข่) | 1,0001,0001,000 | --- | --- |  1,0001,0001,000 |  | เม.ย.60 - มี.ค.61รร.บ้านนกงาง | นายอณัฏฐกรณ์ ยนต์สันเทียะ และคณะ |
| รวมงบประมาณ | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  |

**6. การติดตาม กำกับ และประเมินผล**

6.1 กำกับ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าภายใน 31 มีนาคม 2561

6.2 การประเมินผล

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้และสภาพความสำเร็จ** | **วิธีการวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล** |
| -นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการปลูกผัก-นักเรียนมีความรู้ในการเพาะเห็ด-นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมือง (ปลาดุก ไก่ไข่ เป็ดไข่) | - ตรวจสอบผลผลิต- ตรวจสอบผลผลิต- การปฏิบัติงาน | - บันทึกรายงานการดำเนินงาน- ผลิตและบัญชีรับ-จ่าย- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม |

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

* 1. นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
	2. นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ
	3. นักเรียน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

 (นายอณัฏฐกรณ์ ยนต์สันเทียะ)

 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนกงาง

 ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายมนตรี สังข์ชุม)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงาง