**แผนงานบริหารโครงการ**

 **กลุ่มบริหารงานทั่วไป**

**16 โครงการ**

**แผนงาน**  บริหารงานทั่วไป (ระดับประถมศึกษา)

**ชื่อโครงการ** ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ สพฐ.** ข้อที่ 1,2,3

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 1

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา**

 **มาตรฐานที่ 1** คุณภาพของผู้เรียน

 **มาตรฐานที่ 2** กระบวนการบริหารและการจัดการ

**มาตรฐานที่ 3** กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** ว่าที่ร้อยตรีสัจจวัฒน์ ศรีชัย, นางวราภรณ์ นาคมุจลินท์ และคณะ

**1. หลักการและเหตุผล**

 กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง ระเบียบวินัย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน นำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีใน ตนเองอย่างเต็มที่เลือกตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะ ทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม รู้จักสัมพันธภาพที่ดีเพื่อปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างดีและมีความสุข นอกจากนี้กิจกรรมลูกเสือ –ยุวกาชาดยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีความสามารถในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส ฝึกระเบียบวินัย พฤติกรรมกล้าแสดงออก ความอดทน สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

จากเหตุผลดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี นำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุข จึงได้จัดทำโครงการลูกเสือ – ยุวกาชาด ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

**2. วัตถุประสงค์**

 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม

 2.2 เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 2.3 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ ดำรงชีวิตประจำวัน

**3. เป้าหมาย**

 **3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563

 3.1.2 คณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 3.2.1 เพื่อให้ลูกเสือของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ

 3.2.2 เพื่อให้ลูกเสือของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สามารถนำหลักการของลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ลูกเสือทั้งหมดได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ตามสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด

**4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | **ขั้นการวางแผน (Plan)**  |  |  |  |
| 1. ประชุมครูเพื่อรับทราบนโยบาย สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานทุกฝ่ายร่วมกัน | มีนาคม2563 |  | ว่าที่ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัย |
| 2. ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติโครงการ  | 1-10 เมษายน 2563 |  | ว่าที่ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัย |
| 3. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนงาน/โครงการ  | 11-20 เมษายน 2563 |  | คณะกรรมการกลั่นกรอง |
| 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ  | 11-30 เมษายน 2563 |  | คณะกรรมการสถานศึกษา |
| 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  | 1 พฤษภาคม 2563 |  | ว่าที่ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัย |
| 6. ประชุมผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา  | 2-5 พฤษภาคม 2563 |  | ว่าที่ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัย |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **2** | **ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)****ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้** |  |  |  |
| 1.อบรมพัฒนาผู้กำกับลูกเสือ/ยุวกาชาด |  | 30,000 | ว่าที่ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัย |
| 2.กิจกรรมวันสถาปนา ยุวกาชาด | 27 มกราคม 2564 | นางวราภรณ์ นาคมุจลินท์ และคณะ |
| 3.พิธีมอบเข็มยุวกาชาด ระดับ 1 (ป.1 และ ป.6) | สิงหาคม 2563 | นางวราภรณ์ นาคมุจลินท์ และคณะ |
| 4. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ | 1กรกฎาคม 2563 | ว่าที่ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัยและคณะนางวราภรณ์ นาคมุจลินท์ และคณะ |
| 5. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6 | 25 พฤศจิกายน 2563 |
| 6.ปรับปรุงห้องลูกเสือ/ยุวกาชาด | ตลอดปีการศึกษา2563 |
| 7.จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนลูกเสือ | ตลอดปีการศึกษา2563 |
| 8.กิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็น | ตลอดปีการศึกษา2563 |
| **3** | **ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)** |  |  |  |
| 1.ประเมินผลหลังจัดกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา2563 |  | ว่าที่ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัยและคณะนางวราภรณ์ นาคมุจลินท์ และคณะ |
| 2.สังเกต/สนทนาพูดคุย ขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอน |
| **4** | **ขั้นปรับปรุง แก้ไขพัฒนา(Action)** |  |  |  |
| 1. นำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) มาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป | มีนาคม-เมษายน 2564 |  | ว่าที่ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัยและคณะนางวราภรณ์ นาคมุจลินท์ และคณะ |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  | 2. สรุปผลดำเนินงาน/ประเมินผล/รายงาน | มีนาคม-เมษายน 2564 |  | ว่าที่ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัยและคณะนางวราภรณ์ นาคมุจลินท์ และคณะ |
|  | **รวม** |  | 30,000 |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

**6. งบประมาณ**

 เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

**7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

7.1 การเงินและพัสดุโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

 7.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

**8. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| นักเรียนมีการพัฒนาระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม | -จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม-แบบสอบถามแต่ละกิจกรรม-แบบสำรวจแต่ละกิจกรรม | -บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม-แบบสอบถาม-แบบสำรวจ |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 9.1 นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม

 9.2 นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 9.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

 9.4 สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้เสนอโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ว่าที่ ร.ต.(สัจจวัฒน์ ศรีชัย)ผู้รับผิดชอบโครงการ | (นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร) รองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานทั่วไป | (นายเสมอ สร้อยคำ)ผู้อำนวยการโรงเรียน |

**แผนงาน**  บริหารงานทั่วไป (ระดับประถมศึกษา)

**ชื่อโครงการ**  รวมพลังต้นกล้าเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ สพฐ** ข้อที่ 1

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 1 , 2

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา**

 **มาตรฐานที่ 1** คุณภาพของผู้เรียน

 **มาตรฐานที่ 2** กระบวนการบริหารและการจัดการ

 **มาตรฐานที่ 3** กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**  นางดวงพร บุญถม และคณะครูประชาธิปไตยโรงเรียนทุกสายชั้น

**1. หลักการและเหตุผล**

 พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนเรียนรู้ตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับรวมถึงความรู้ระบบการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกทั้งจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน ข้อที่ 4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 โรงเรียนเป็นสังคมแห่งแรก ที่นักเรียนมีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมากมาย โรงเรียนจะต้องจัดการเรียนรู้เพื่อสงเสริมการปกครองตามระบบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข เป็นผู้มีประชาธิปไตยอยู่ในจิตใจ มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่สังคมวางไว้ด้วยความสมัครใจและเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เยาวชนของชาติรู้จักดำเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นผู้มีคุณธรรม คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ประกอบกับในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา การดำเนินกิจกรรมโครงการ ได้ส่งผลให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ สามารถดำเนินชีวิตภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้อย่าง เต็มตามศักยภาพ และ สมรรถนะ ของตนเอง มีภาวะผู้นำ รู้จักความรับผิดชอบ เสียสละ มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา มีความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือในหมู่คณะ นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติจริง รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝัง เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสมัครสมานสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธีต่อต้านการทุจริตและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มุ่งเน้น เสริมสร้าง ผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้เกิดกับผู้เรียน ให้เป็นวิถี วัฒนธรรม ในสังคมการเรียนรู้ในโรงเรียน และเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวนักเรียนตลอดไป จึงได้มีโครงการนี้ขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

 2.1 เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย และหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา

 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยและวิถีประชาธิปไตย ในด้านคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม

 2.3 นักเรียนมีลักษณะผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีนิสัยประหยัดอดออม มีความสมัครสมานสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต

**3. กลุ่มเป้าหมาย**

 **3.1 เชิงปริมาณ**

 3.1.1 นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบ และหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา ร้อยละ 85

 3.1.2 นักเรียนได้ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยและวิถีประชาธิปไตย ในด้านคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรมร้อยละ 85

 3.1.3 นักเรียนลักษณะผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีนิสัยประหยัดอดออม มีความสมัครสมานสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90

 **3.2 เชิงคุณภาพ**

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

**4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **งบ****ประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1.** | **ขั้นการวางแผน ( Plan )** |  |  |  |
| 1.ประชุมครูเพื่อรับทราบนโยบาย สร้างความเข้าในการดำเนินงานทุกฝ่ายร่วมกัน | มีนาคม 2563 |  | ครูประชาธิปไตยแต่ละ สายชั้น |
|  | 2. ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติโครงการ | 1-10 เมษายน 2563 |  | นางดวงพร บุญถม |
| 3. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนงาน/โครงการ | 11-20 เมษายน 2563 |  | คณะกรรมการกลั่นกรอง |
| 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ | 11-30 เมษายน 2563 |  | คณะกรรมการสถานศึกษาฯ |
| 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ | 1 พฤษภาคม 2563 |  | หัวหน้าสายชั้น |
| 6. ประชุมผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา | 2-5 พฤษภาคม 2563 |  | นางดวงพร บุญถม |
| **2.** |  **ขั้นปฏิบัติตามแผน ( Do )** |  |  |  |
| 1. ประชุมครูที่ปรึกษาโครงการรวมพลังต้นกล้า  เสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน  | มีนาคม2563 | 2,000 | นางดวงพร บุญถมและคณะ |
| 2. รับนโยบายจากผู้บริหารโรงเรียน  | 1-10 เมษายน 2563 | -. | นางดวงพร บุญถมและคณะ |
| 3. ประชุม สัมมนา คณะกรรมการนักเรียนเพื่อมอบหมายการดำเนินงานตามโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย3.1) ปรับปรุงห้องสภานักเรียน3.2) กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ3.3) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม3.4) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย3.5) เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี การศึกษา 2563 | พฤษภาคม2563พค.-กย.63ตลอดปีฯตลอดปีฯตลอดปีฯพฤษภาคม63 |  8,00025,00010,0001,5001,5006,000 | นางดวงพร บุญถมและคณะนางดวงพร บุญถมและคณะคณะกรรมการ นร.คณะกรรมการ นร.คณะกรรมการ นร.นางดวงพร บุญถมและคณะ |
|  | 3.6) กิจกรรมวันไหว้ครู3.7) ประชุมคณะกรรมการนักเรียน3.8) ร่วมจัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพสากลและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1นาที3.9 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ3.10) กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 25633.11) กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ปีการศึกษา 25633.12) เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 25644.กิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็น | 11 มิถุนายน 2563ตลอดปีมกราคม 2564มกราคม 2564กุมภาพันธ์ 2564กุมภาพันธ์ 2564 | 20,0002,000500 5005,5003,500 | นางดวงพร บุญถมและคณะคณะกรรมการ นร.นางดวงพร บุญถมและคณะนางดวงพร บุญถมและคณะกรรมการ นร.นางดวงพร บุญถมและคณะนางดวงพร บุญถมและคณะนางดวงพร บุญถมและคณะ |
| **3.** |  **ขั้นตรวจสอบประเมินผล ( Check )** |  |  |  |
| 1. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน | ภาคเรียนละครั้ง | 1,000 | นางดวงพร บุญถม และคณะ |
| 2. ประเมินผลการดำเนินงาน | กุมภาพันธ์2564 | - | นางดวงพร บุญถมและคณะ |
| 3. รายงานผล เพื่อหาจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา | ภาคเรียนละครั้ง | - | นางดวงพร บุญถมและคณะ |
| **4.** | **ขั้นปรับปรุง แก้ไขพัฒนา ( Action )** |  | - |  |
| 1. รายงานผล การดำเนินงาน | ภาคเรียนละครั้ง |  | นางดวงพร บุญถมและคณะ |
|  | 2. สรุปหาจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อนำไปพัฒนางานในโอกาสต่อไป | ภาคเรียนละครั้ง | 1,000 | นางดวงพร บุญถมและคณะ |
|  | 3. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ | มีนาคม2563 | 2,000 | นางดวงพร บุญถมและคณะ |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

**6. งบประมาณ**

 งบประมาณ เงินอุดหนุน 40,000 บาท

 เงินรายได้สถานศึกษา 50,000 บาท

 รวม 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

**7.หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง**

 7.1 วิทยากรภายนอก

 7.2 ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

 7.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี / สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า /โรงเรียนปัญญานุกูล ฯลฯ

**8. ระดับความสำเร็จ**

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | **วิธีการวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะได้โดยยึด คุณธรรม คารวธรรมสามัคคีธรรม และปัญญาธรรม2. นักเรียนเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี มีส่วนร่วมโดย การจัดตั้งชุมนุมต่าง ๆ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | * การประชุม
* การสังเกต
* การบันทึกรายงาน
* การบันทึกรายงาน

- การสังเกต | * แบบประเมินผล
* การประชุม
* แบบสังเกต
* แบบบันทึกการประชุม
* บันทึกการประชุม

- แบบสังเกต |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 9.1 นักเรียนมีความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยและวิถีประชาธิปไตย ในด้านคารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสม

 9.2 นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจบทบาทหน้าที่ความเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี

 9.3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีพึงประสงค์สูงขึ้น



 ผู้เสนอโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ



 (นางดวงพร บุญถม) ( นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร ) ( นายเสมอ สร้อยคำ )

 ผู้รับผิดชอบโครงการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

 บริหารงานทั่วไป

**แผนงาน** บริหารงานทั่วไป (ระดับประถมศึกษา)

**ชื่อโครงการ** จัดกีฬาภายใน

**ลักษณะโครงการ**  โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ สพฐ** ข้อที่1, 2

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่1

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา**

**มาตรฐานที่ 1** คุณภาพของผู้เรียน

 **มาตรฐานที่ 2** กระบวนการบริหารและการจัดการ

**มาตรฐานที่ 3** กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายสุวรรณ จูมพันธ์

**1. หลักการและเหตุผล**

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  กระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก แสดงความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ และคัดเลือกนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตามที่หน่วยงานอื่นแจ้งมา อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกัน ซึ่งพัฒนาผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน คือทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นการพัฒนาคน ครบทั้ง 4 ด้าน ไปพร้อมๆ กันนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นเข้าใจกติกามารยาท รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา และส่งเสริมให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด จึงมีความเหมาะสม ที่จะดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการออกกำลังกาย และ เล่นกีฬา

**2. วัตถุประสงค์**

 2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เต็มศักยภาพ

 2.2 เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 2.3 เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 2.2 เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

**3. เป้าหมาย**

 **3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 3.1.1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดการแข่งขันกีฬาสี ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ครั้ง

 3.1.2 นักเรียนทุกคนได้พัฒนาด้านกีฬา-กรีฑา ตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง

 **3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีทุกคน มีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 3.2.2 นักเรียนพัฒนาตน จนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา-กรีฑา ที่มีการจัดการแข่งขันตามหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกตลอดปีการศึกษาและได้รับรางวัลชนะเลิศ

**4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ขั้นการวางแผน (Plan)**  |  |  |  |
| 1. ประชุมครูเพื่อรับทราบนโยบาย สร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ทุกฝ่ายร่วมกัน  | มีนาคม 2563 |  | นายสุวรรณ จูมพันธ์ |
| 2. ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติโครงการ  | 1-10 เมษายน 2563 |  | นายสุวรรณ จูมพันธ์ |
| 3. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนงาน/โครงการ  | 11-20 เมษายน 2563 |  | คณะกรรมการกลั่นกรอง |
|  | 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฐานให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ  | 11-30 เมษายน 2563 |  | คณะกรรมการสถานศึกษา |

| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  | 1 พฤษภาคม 2563 |  | นายเสมอ สร้อยคำ |
| 6. ประชุมผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา  | 2-5 พฤษภาคม 2563 |  | นายเสมอ สร้อยคำ |
| **2** | **ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)****ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้** |  |  |  |
| 1. จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามความจำเป็น | มีนาคม 2563 |  | นายสุวรรณ จูมพันธ์ |
| 2. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา กรีฑา | ตลอดปีการศึกษา |  | นายสุวรรณ จูมพันธ์ |
| 3. ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก | ตลอดปีการศึกษา |  | นายสุวรรณ จูมพันธ์และคณะ |
| 4. จัดกิจกรรมกีฬาสีของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี “อนุบาลเกมส์” ประจำปี2563 | ธันวาคม 2563 | **90,000** | นายสุวรรณ จูมพันธ์ |
| 5. กิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็น | ตลอดปีการศึกษา |  | นายสุวรรณ จูมพันธ์และคณะ |
| **3** | **ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)** |  |  |  |
| 1. แบบประเมินโครงการ/ปัญหาและอุปสรรค | ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2 |  | นายสุวรรณ จูมพันธ์ |
| 2. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน | ภาคเรียนที่ 2 |  | นายสุวรรณ จูมพันธ์ |
| **4** | **ขั้นปรับปรุง แก้ไขพัฒนา(Action)** |  |  |  |
| 1. แบบประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ | ภาคเรียนที่ 2 |  | นายสุวรรณ จูมพันธ์ |
| **รวม** | **90,000** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

**6. งบประมาณ**

เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

 เงินสมาคมผู้ปกครอง 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

 รวม 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

้ปกครอคมผวัลล์

**7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง**

 7.1 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 7.2 สมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

 7.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

**8. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| 1. จำนวนนักเรียน ครู คนงานภารโรง ผู้ปกครอง2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกฎกติกา มารยาท และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด | - เก็บสถิติ ตรวจรับสถิติ- เก็บสถิติ ตรวจนับสถิติ | - แบบบันทึก- แบบบันทึก |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 9.1 นักเรียน เข้าใจกฎ กติกา มารยาท

9.2 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์และยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

9.3 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา

 ผู้เสนอโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายสุวรรณ จูมพันธ์) (นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร) (นายเสมอ สร้อยคำ)

 ผู้รับผิดชอบโครงการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

 บริหารงานทั่วไป

**แผนงาน** บริหารงานทั่วไป(ระดับประถมศึกษา)

**ชื่องาน/โครงการ** อนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

**ลักษณะโครงการ**  โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ สพฐ.** ข้อที่ 1,2

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 1

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา**

 **มาตรฐานที่ 1** คุณภาพของผู้เรียน

 **มาตรฐานที่ 3** การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายสุชาติ สมสุขและคณะ

**1. หลักการและเหตุผล**

 เป้าหมายสูงสุดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคือการดำเนินการเพื่อให้ได้คนไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลยุคโลกาภิวัฒน์ อันเป็นยุคที่ความรู้และสรรพวิทยาการต่างๆ กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีแหล่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในเขตชุมชนของโรงเรียน ห้องเรียน/ห้องพิเศษทุกห้องและห้องประชุมต่าง ๆ มีการติดเครื่องปรับอากาศและใช้เครื่องปรับอากาศทุกห้อง แต่ละเดือนต้องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากมีปัญหาในด้านมลภาวะ ขยะ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ถึงแม้ทางโรงเรียนจะมีโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนถึง 7,000,000 บาท(เฉลี่ยเดือนละ 500,000 – 600,000 บาท) ค่าน้ำประปาปีละเกือบ 200,000 บาท นักเรียนยังไม่มีพฤติกรรมที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลมและปิดไฟเมื่อเลิกใช้ ทิ้งขยะไม่เป็นที่ บริโภคน้ำอัดลม อาหาร ที่ไม่มีประโยชน์ ใช้ภาชนะพลาสติกกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่เกิดจากการใช้พลังงานซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องใช้มีมาตรการที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติอย่างจริงจังและจัดกระบวนการทางการศึกษาที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เจตคติและจิตใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง และรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมและแสวงหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโรงเรียน และชุมชน

**2. วัตถุประสงค์**

 2.1 เพื่อปรับกระบวนทัศน์ เจตคติและพฤติกรรมในด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในโรงเรียน

 2.2 ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง หลังจากได้เรียนรู้กิจกรรม ต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานทั้งในและนอกโรงเรียน

**3. เป้าหมาย**

 **3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ได้ปรับกระบวนทัศน์ เจตคติและพฤติกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 **3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมจากแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ อื่น ๆ ได้อย่างมีความสุขจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ

**4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | **ขั้นการวางแผน (Plan)** |  |  |  |
| 1. ประชุมครูเพื่อรับทราบนโยบาย สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานทุกฝ่ายร่วมกัน  | มีนาคม 2563 |  | นายสุชาติ สมสุขและคณะ |
| 2. ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติโครงการ  | 1-10 เมษายน 2563 |  | นายสุชาติ สมสุขและคณะ |
| 3. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนงาน/โครงการ  | 11-20 เมษายน 2563 |  | คณะกรรมการกลั่นกรอง |
| 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ  | 11-30 เมษายน 2563 |  | คณะกรรมการสถานศึกษา |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  | 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  | 1 พฤษภาคม 2563 |  | นายสุชาติ สมสุขและคณะ |
| 6. ประชุมผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา  | 2-5 พฤษภาคม 2563 |  | นายสุชาติ สมสุขและคณะ |
| **2** | **ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)****ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้** |  |  |  |
| 1. กิจกรรม รวมพลังเด็กพิทักษ์โลก1.1 กิจกรรมปลูกป่าที่บ้าน ฝากทรัพย์ไว้ในดิน1.2 แกะ ล้าง เก็บกล่องนมเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล1.3 พลังงานหาร 2 ลดการใช้พลังงาน ( 4 ข้อห้าม 3 ข้อให้) | 16 พฤษภาคม 2563- 31 มีนาคม 2564 | 30,000 | นายสุชาติ สมสุขและคณะ |
| 2.จัดกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว | พฤษภาคม 2563 – 3 มีนาคม 2564 |  | นายสุชาติ สมสุขและคณะ |
| 3.เปิดท้ายขายของตามรอยเท้าพ่อพอเพียง |  ธันวาคม 2563 |  | นายสุชาติ สมสุขและคณะ |
| 4.จัดกิจกรรมรณรงค์วันสำคัญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม |  1 มิถุนายน – 26 ธันวาคม 2563 |  | นายสุชาติ สมสุขและคณะ |
| 5.กิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็น | ตลอดปีการศึกษา |  | นายสุชาติ สมสุขและคณะ |
| **3** | **ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)** |  |  |  |
| 1.ประชุม /นิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง2. บันทึกการตรวจสอบในรูปแบบเอกสารและคอมพิวเตอร์ |  1 มิถุนายน 2563 – มีนาคม 2564 |  | นายสุชาติ สมสุขและคณะ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **4** | **ขั้นปรับปรุง แก้ไขพัฒนา(Action)** |  |  |  |
| 1.วิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาประเมินเพื่อพัฒนาแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา | 1 มิถุนายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 |  | นายสุชาติ สมสุขและคณะ |
| 2. พัฒนาปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีกว่าเดิม |
| **รวม** | **30,000** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

1 พฤษภาคม2563 – 30 เมษายน 2564

**6. งบประมาณ**

 เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

**7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 ครูที่รับผิดชอบด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสายชั้นอนุบาล 1– ป.6

**8. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| 1. นักเรียนได้ศึกษา พัฒนาความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม2. มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลาหลาย3. บุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติ พฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงาน | - สำรวจตรวจนับสถิติ- สำรวจและลงทะเบียน กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้- สำรวจ ตรวจนับสถิติ | - เอกสารรายงานประจำ ภาคเรียน- เอกสารรายงานประจำ ภาคเรียน- เอกสารรายงานประจำ ภาคเรียน |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 9.1 มีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทั้งระบบของโรงเรียนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน

 9.2 บุคลากรในโรงเรียน(ครู นักเรียน คนงาน ภารโรง) เห็นคุณค่าและมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

 9.3 บุคคลในชุมชนลดการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาลงและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

9.4 โรงเรียนสะอาดร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและปลอดขยะ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ผู้เสนอโครงการ  |  ผู้ตรวจสอบโครงการ |  ผู้อนุมัติโครงการ |
|  |  |  |
| (นายสุชาติ สมสุข) ผู้รับผิดชอบโครงการ | (นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร)รองผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานทั่วไป | (นายเสมอ สร้อยคำ)ผู้อำนวยการโรงเรียน |

**แผนงาน**  บริหารงานทั่วไป(ระดับประถมศึกษา)

**ชื่องาน/โครงการ** เรียนรู้ชีวิตปลูกจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ สพฐ.** ข้อที่ 1

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 2

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา**

**มาตรฐานที่ 1** คุณภาพของผู้เรียน

 **มาตรฐานที่ 2** กระบวนการบริหารและการจัดการ

**มาตรฐานที่ 3** กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**นางศศิธร สาวันดี และนางบานเย็น ชุมภู

**1. หลักการและเหตุผล**

 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่าง กาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติการใช้ คุณธรรมนำความรู้ การขับเคลื่อนตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเป็นหลักสูตรที่เกิดจาก การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร จัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล  การพัฒนาสื่อนวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552  สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  น้อมนำหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเรียนการสอน  ทำให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี  และมีความสุข

**2. วัตถุประสงค์**
 2.1 เพื่อให้ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี

อาชีพสุจริต

2.4 เพื่อให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์

คิดไตร่ตรอง และมีวิสันทัศน์

**3. เป้าหมาย**
 **3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 3.1.1นักเรียน สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

            3.1.2 ครูมีเอกสารประกอบการสอนบูรณาการตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3.1.3 ครูมีคูณภาพในการสอนบูรณาการตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 **3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**               3.2.1. นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้บูรณาการตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

 3.2.2. นักเรียนมีเอกสารประกอบการสอนบูรณาการตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3.2.3. นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการทำงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการทำงาน** | **วัน เดือน ปี** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | **ขั้นการวางแผน (Plan)** |  |  |  |
| 1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ1.1 ประชุมครูเพื่อรับทราบนโยบาย สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานทุกฝ่าย1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการกิจกรรม1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการกิจกรรม1.4 จัดทำโครงการกิจกรรม นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร | มีนาคม 2563 |  | นางศศิธร สาวันดีนางบานเย็น ชุมภูและคณะ |
|  2. ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติโครงการ | 1-10 เมษายน 2563 |  | นางศศิธร สาวันดีนางบานเย็น ชุมภูและคณะ |
| 3. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนงาน / เห็นชอบแผนงาน / โครงการ | 11-20 เมษายน 2563 |  | คณะกรรมการกลั่นกรอง |
| 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ | 11-30 เมษายน 2563 |  | คณะกรรมการสถานศึกษา |
| 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ | 1 พฤษภาคม 2563 |  | นางศศิธร สาวันดีนางบานเย็น ชุมภูและคณะ |
| **ที่** | **ขั้นตอนการทำงาน** | **วัน เดือน ปี** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  | 6.ประชุมผู้รับผิดชอบกิกรรมต่างๆเพื่อวางแผนการปฏิบัติตลอดปีการศึกษา | 2-5 พฤษภาคม 2563 |  | นางศศิธร สาวันดีนางบานเย็น ชุมภูและคณะ |
| **2** | **ขั้นปฏิบัติตามแผน(Do)** |  |  |  |
|  | 1.ประชุมครูเรียนรู้ชีวิตปลูกจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของพอเพียงเศรษฐกิจเพื่อเตรียมวางแผนในการดำเนินงาน | มีนาคม 2563 | 30,000 | นางศศิธร สาวันดีนางบานเย็น ชุมภูและคณะ |
|  | 2.การจัดเตรียมวัสดุ สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ชีวิตปลูกจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของพอเพียงเศรษฐกิจ |  |  |  |
|  | 3. เรียนรู้ชีวิตปลูกจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของพอเพียงเศรษฐกิจมีคูณภาพ |  |  |  |
|  | 4.กิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็น | ตลอดปีการศึกษา |  | นางศศิธร สาวันดีนางบานเย็น ชุมภู |
| **3** | **ขั้นตรวจสอบและประเมินผล(Check)** |  |  |  |
|  | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 1.1 ติดตามประเมินผล1.2.ประเมินกิจกรรม | มีนาคม 2563 |  | นางศศิธร สาวันดีนางบานเย็น ชุมภูและคณะ |
| **4** | **ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนา (Action)** |  |  |  |
|  | 1. สรุปประเมินโครงการฯ2. จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหาร3. นำผลการประเมินกิจกรรมมาปรับปรุง | มีนาคม 2563 |  | นางศศิธร สาวันดีนางบานเย็น ชุมภูและคณะ |
| **รวม** | **30,000** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

**6. งบประมาณที่ใช้**

เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

**7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง -**

**8. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**  | **วิธีการประเมิน**  | **เครื่องมือที่ใช้** |
| **ด้านปริมาณ**1. ผู้เรียนเรียนรู้ชีวิตปลูกจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของพอเพียงเศรษฐกิจกิจกรรมต่อไปนี้**กิจกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิต**-  ทำปุ๋ยหมัก-  ปลูกพืชหมุนเวียน-  การคัดเลือกพันธุ์พืช-  สาธิตการปลูกไม้ผล-  การเพาะพันธุ์กล้าไม้2. นักเรียนปลูกจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของพอเพียงเศรษฐกิจในกิจกรรมต่อไปนี้**กิจกรรมด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ การพึ่งตนเอง**-  พืชผักสวนครัว-  การจัดตั้งกองทุนพึ่งตนเองของสมาชิก-  การจัดการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ | สัมภาษณ์ สังเกตสำรวจ ประเมินผล |    แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกตแบบสำรวจ แบบประเมินผล |
| **ด้านคุณภาพ**นักเรียนมีกิจกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิตครบทุกคนและนักเรียนปลูกจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของพอเพียงเศรษฐกิจในกิจกรรมและ การพึ่งตนเอง | ประเมินผล | แบบประเมินผล |

**9. ผลคาดว่าจะได้รับ**

 ผู้เรียนเรียนรู้ชีวิตปลูกจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของพอเพียงเศรษฐกิจกิจกรรมและสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนนักเรียนปลูกจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของพอเพียงเศรษฐกิจในกิจกรรมปลูกจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของพอเพียงเศรษฐกิจในกิจกรรมและ การพึ่งตนเอง

 ผู้เสนอโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางศศิธร สาวันดี) (นายเอกสิทธ์ จุลโคตร) (นายเสมอ สร้อยคำ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

 บริหารงานทั่วไป

**แผนงาน**  บริหารงานทั่วไป (ระดับประถมศึกษา)

**ชื่อโครงการ** วันสำคัญ

**ลักษณะโครงการ**  โครงการต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์สพฐ.** ข้อที่ 1 และ 2

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 1 และ 2

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา**

  **มาตรฐานที่ 1** คุณภาพของผู้เรียน

**มาตรฐานที่ 2** กระบวนการบริหารและการจัดการ

**มาตรฐานที่ 3** กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางศศิธร สุภศร และคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**1.** **หลักการและเหตุผล**

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และคุณธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อบัญญัติดังกล่าว จึงได้กำหนดให้การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนกิจกรรมส่งเสริมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ ประเทศชาติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ มีความเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี และเป็นคนที่พึงประสงค์ของสังคม ชุมชน และของชาติ

**2. วัตถุประสงค์**

 2.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วันสำคัญ บุคคลสำคัญและขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนและประเทศชาติ

 2.2 นักเรียนมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 2.3 นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนและประเทศชาติ

 2.4 นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่า ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของชุมชนและประเทศชาติ

**3. เป้าหมาย**

 **3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

 **3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.6นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ร่วมกิจกรรมประเพณีอันดีงามาของชุมชน

**4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | **ขั้นการวางแผน (Plan)** |  |  |  |
| 1. ประชุมครูเพื่อรับทราบนโยบาย สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานทุกฝ่ายร่วมกัน  | มีนาคม 2563 |  | นางศศิธร สุภศรและคณะครู |
| 2. ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติโครงการ  | 1-10 เมษายน 2563 |  | นางศศิธร สุภศร |
| 3. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนงาน/โครงการ  | 11-20 เมษายน2563 |  | คณะกรรมการกลั่นกรอง |
| 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนฐานให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ  | 11-30 เมษายน 2563 |  | คณะกรรมการสถานศึกษา |
| 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  | 1 พฤษภาคม 2563 |  | นางศศิธร สุภศร |
| 6. ประชุมผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา  | 2-5 พฤษภาคม 2563 |  | นางศศิธร สุภศร |
| **2** | **ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)****ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้** |  |  |  |
|  | 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินี  | ตลอดปีการศึกษา | 30,000 | นางศศิธร สุภศรและคณะ |
|  | 2. ประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ |
|  | 3. งานประเพณีทอดกฐิน |
| 4. งานประเพณีแห่พระเวสสันดรและการแห่กัณฑ์หลอน |
|  | 5. กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้โรงเรียนจัดกิจกรรม |  |  |  |
| 6. กิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็น |
| **3** | **ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)** |  |  |  |
| 1. สังเกต | มีนาคม 2564 |  | นางศศิธร สุภศรและคณะ |
| 2. สอบถาม |
| **4** | **ขั้นปรับปรุง แก้ไขพัฒนา(Action)** |  |  |  |
| 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน | เมษายน 2564 |  | นางศศิธร สุภศร |
| 2. ปรับปรุงแผน |
| **รวม** | **30,000** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

**6. งบประมาณ**

 เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

**7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง**

7.1 ชุมชน

 7.2 วัด

**8. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ |  การสังเกต | แบบสังเกตพฤติกรรม |
| 2. เห็นคุณค่าในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม |  การสังเกต | แบบสังเกตพฤติกรรม |
| ประเพณีอันดีงามของชุมชนและประเทศชาติ |  |  |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| 3. เป็นผู้ที่เห็นคุณค่า รักและหวงแหนชุมชนและประเทศชาติของตน |  |  |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 9.1 นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วันสำคัญ และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนและของชาติ

 9.2 นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษ

 9.3 นักเรียนเห็นคุณค่าและหวงแหนชุมชน ประเทศชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนและของประเทศชาติ

 9.4 นักเรียนมีระเบียบ วินัย ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ของชุมชนและประเทศชาติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้เสนอโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ |  | ผู้อนุมัติโครงการ |
| (นางศศิธร สุภศร)ผู้รับผิดชอบโครงการ | (นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร) รองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานทั่วไป |  | (นายเสมอ สร้อยคำ)ผู้อำนวยการโรงเรียน |